LAPORAN PROGRES PROYEK

SOFTWARE COSTING & ESTIMATION

JUDUL PROYEK

MONITORING KESEHATAN & OLAHRAGA HARIAN

KELOMPOK / BRAND: SEHAT WALAFIAT

ANGGOTA:

DEDE HERMAWAN (2400018171)

FITRAH NEONAL (2400018168)

REFAN MAULANA (2400018172)

REYHAN ALFANDI ARYA PUTRA (2400018176)

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

TAHAP 11

SOFTWARE COSTING & ESTIMATION

Pada tahap ini, tim melakukan estimasi upaya (effort), waktu, dan biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi "Sehat Walafiat" secara penuh. Pengukuran dilakukan menggunakan metode metrik Use Case Point (UCP). Metode ini mengukur besaran perangkat lunak berdasarkan kompleksitas interaksi Aktor dan Use Case yang telah dirancang pada tahap sebelumnya, dipadukan dengan faktor teknis dan lingkungan pengembangan.

Untuk mendapatkan hasil estimasi yang akurat, rasional, dan transparan, pengerjaan perhitungan dibagi kepada seluruh personel tim sesuai dengan ranah analisis masing-masing:

| No | Nama | Jabatan | Deskripsi Pekerjaan (Software Costing & Estimation) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dede Hermawan | Ketua | Memimpin penetapan parameter evaluasi proyek. Bertugas menghitung Technical Complexity Factor (TCF) berdasarkan tingkat kesulitan teknis (seperti integrasi Bluetooth) dan Environmental Complexity Factor (ECF) berdasarkan kapabilitas tim. |
| 2 | Fitrah Neonal | Anggota 1 | Bertugas menganalisis dan menghitung bobot kompleksitas pengguna melalui Unadjusted Actor Weight (UAW). Mengklasifikasikan Aktor (Lansia, Keluarga, Smartwatch) ke dalam kategori Simple, Average, atau Complex. |
| 3 | Refan Maulana | Anggota 2 | Bertugas membongkar seluruh skenario Use Case (UC-01 hingga UC-05) untuk menghitung Unadjusted Use Case Weight (UUCW) berdasarkan jumlah transaksi/langkah di dalam Activity Diagram. |
| 4 | Reyhan Alfandi Arya Putra | Anggota 3 | Merangkum seluruh nilai untuk mendapatkan Total UCP (Use Case Point). Bertugas mengonversi poin ke dalam Estimasi Waktu (Man-Hours) serta merumuskan Estimasi Biaya (Rupiah) yang melibatkan gaji developer, server, dan hardware testing. |

Laporan Hasil Pengukuran Software Costing & Estimation

Berdasarkan analisis menggunakan metode Use Case Point (UCP), berikut adalah rincian kalkulasi estimasi proyek "Sehat Walafiat":

- Menghitung Unadjusted Actor Weight (UAW)

Mengklasifikasikan aktor berdasarkan jenis antarmuka/sistem yang mereka gunakan:

- Lansia: Berinteraksi melalui GUI (Graphical User Interface) kompleks dan Asisten Suara. (Tingkat: Complex, Bobot: 3)

- Keluarga: Berinteraksi melalui GUI Mobile (Tingkat: Complex, Bobot: 3)

- Smartwatch: Sistem eksternal yang berinteraksi melalui protokol API/Bluetooth. (Tingkat: Average, Bobot: 2)

- Total UAW = 3 + 3 + 2 = 8

- Menghitung Unadjusted Use Case Weight (UUCW)

Mengklasifikasikan 5 Use Case (UC) berdasarkan jumlah transaksi/langkah logisnya:

- UC-01 (Pairing Perangkat): 4-7 transaksi logis. (Tingkat: Average, Bobot: 10)

- UC-02 (Sinkronisasi Data): 1-3 transaksi logis di background. (Tingkat: Simple, Bobot: 5)

- UC-03 (Voice Command): >7 transaksi logis kompleks (konversi audio-to-text & database query). (Tingkat: Complex, Bobot: 15)

- UC-04 (Peringatan Cerdas): >7 transaksi logis paralel/multithreading. (Tingkat: Complex, Bobot: 15)

- UC-05 (Family Link): 4-7 transaksi (pembuatan PIN & persetujuan server). (Tingkat: Average, Bobot: 10)

- Total UUCW = 10 + 5 + 15 + 15 + 10 = 55

- Kalkulasi Unadjusted Use Case Point (UUCP)

UUCP adalah gabungan dari bobot Aktor dan bobot Use Case.

- UUCP = UAW + UUCW = 8 + 55 = 63

- Menentukan TCF (Technical Complexity Factor) dan ECF (Environmental Complexity Factor)

- TCF: Karena aplikasi ini membutuhkan komputasi asinkron, performa real-time tinggi untuk darurat medis, integrasi hardware (BLE), dan desain Zero Learning Curve tingkat tinggi, kalkulasi TCF dievaluasi pada angka 1.05 (Proyek dengan kompleksitas teknis di atas rata-rata).

- ECF: Mempertimbangkan pengalaman tim developer Sehat Walafiat dalam desain UI/UX dan pemrograman berorientasi objek, motivasi yang tinggi, serta stabilitas tim, ECF dievaluasi pada angka 0.95 (Tim cukup solid dan efisien).

- Menghitung Use Case Point (UCP) Final

- UCP = UUCP × TCF × ECF

- UCP = 63 × 1.05 × 0.95 = 62.84 (Dibulatkan menjadi 63 UCP)

- Estimasi Waktu dan Biaya (Costing) Standar konversi yang digunakan dalam industri perangkat lunak adalah 1 UCP diselesaikan dalam 20 Jam Kerja (Man-Hours).

- Estimasi Waktu Pengembangan (Effort):

- Total Jam Kerja = 63 UCP × 20 jam = 1.260 Jam Kerja (Man-Hours).

- Dengan asumsi tim developer beranggotakan 4 orang yang masing-masing bekerja 6 jam per hari (total 24 jam/hari tim), maka proyek ini diperkirakan selesai dalam ~53 Hari Kerja (sekitar 2,5 bulan kalender produktif).

- Estimasi Biaya Proyek (Costing): Diestimasikan biaya tenaga kerja pengembangan (rate programmer/analyst) rata-rata adalah Rp 100.000 per jam.

- Biaya SDM (Development): 1.260 jam × Rp 100.000 = Rp 126.000.000

- Biaya Operasional & Infrastruktur:

  - Sewa Server Cloud & Database (1 Tahun) = Rp 7.500.000

  - Pengadaan Unit Smartwatch (Testing) = Rp 3.500.000

  - Lisensi Tools (Figma, Astah, dll) = Rp 4.000.000

- TOTAL ESTIMASI BIAYA KESELURUHAN = Rp 141.000.000

Kesimpulan Pengukuran:

Aplikasi Monitoring Kesehatan "Sehat Walafiat" dikategorikan sebagai proyek aplikasi mobile berskala menengah ke atas. Kebutuhan budget sebesar Rp 141.000.000 dengan waktu pengerjaan 2,5 bulan dinilai sangat realistis, mengingat adanya tuntutan integrasi perangkat keras (Bluetooth/Sensor) dan pengolahan modul Asisten Suara tingkat tinggi secara real-time.